## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省急救中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省省级新冠肺炎疫情流调队装备配备项目专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 295 |  | 247.05 | 10 | 83.75 | 8.38
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 295 |  | 247.05 |  | 83.75
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照“平战结合、精准流调、快速溯源、高效处置”的目标，为省级流调队伍配置专业处置装备及保障物资，切实提升流调溯源能力，确保在发生新冠肺炎疫情时，队伍迅速抵达现场后，精准、科学、高效开展流行病学调查及溯源。 | [5 empty] | 已购买航空医学救援设备转运呼吸机7台，注射泵12台，心电监护除颤仪7台，其余医疗设备因两次投标、资格审查均不满足三家，申请结转到2023年继续采购。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 转运呼吸机 | = | 6 | 台 | 7台 | 13 | 13
产出指标 |  | 数量指标 | 注射泵 | = | 7 | 台 | 12台 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 电动吸引器 | = | 10 | 个 | 0 | 3 | 0 | 两次投标、资格审查均不满足三家，申请结转到2023年继续采购。
产出指标 |  | 数量指标 | 心电监护除颤仪 | = | 3 | 台 | 7台 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 可视喉镜 | = | 7 | 台 | 0 | 2 | 0 | 两次投标、资格审查均不满足三家，申请结转到2023年继续采购。
产出指标 |  | 数量指标 | 真空负压担架 | = | 5 | 个 | 0 | 1 | 0 | 两次投标、资格审查均不满足三家，申请结转到2023年继续采购。
产出指标 |  | 质量指标 | 突发事件响卫生应急处置及时率 | = | 100 | % | 100% | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 日常急救调度派出时间及时性 | <= | 3 | 分钟 | <=3分钟 | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 突发事件响应及时性 | <= | 3 | 分钟 | <=3分钟 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障院前急救运行 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 99% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 已购买航空医学救援设备：转运呼吸机7台，注射泵12台，心电监护除颤仪7台，其余医疗设备因两次投标、资格审查均不满足三家，46.20万元申请结转到2023年继续采购。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.38 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省急救中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省急救中心应急医疗救援能力建设专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 330 |  | 330 |  | 307.62 | 10 | 93.22 | 9.32
|  | 其中：当年财政拨款 | 330 |  | 330 |  | 307.62 |  | 93.22
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.贯彻落实党中央和国务院关于加强突发公共事件卫生应急机制建设的有关精神，加强医疗卫生应急救援体系建设，提高医疗卫生应急防灾救灾能力，提升应对自然灾害、突发事件医疗卫生指挥协调和紧急救援及抗御能力和日常院前急救水平，进一步规范医疗质量控制中心的管理，促进质控中心的建设和发展，充分发挥质控中心在医疗质量管理中的作用，不断提高医疗质量，保障医疗安全。 2.为认真贯彻落实《关于做好疾病应急救助基金申请支付工作的通知》（国卫发明电〔2014〕65号）、《国家卫生计生委办公厅关于印发疾病应急救助工作指导规范（试行）的通知》（国卫办医发〔2017〕15号）和《云南省疾病应急救助制度管理实施细则（试行）》公告精神，省急救中心作为省级基金经办管理机构，将继续做好我省疾病应急救助工作，审核省级医疗机构提交的支付申请，对符合救助条件的救治费用向省级财政部门申请支付，并指导各地基金经办机构做好日常工作，及时上报基金审核的相关材料和信息，切实为因身份不明、无能力支付医疗费用等原因而得不到及时救治的患者提供及时、有效的医疗救治，确保此项工作长效、稳妥、可持续运行。 3.加强全省及省急救中心急救人员的专业训练，建立高素质的人才队伍，提高院前医疗急救的服务质量，满足人民群众不断增长的院前医疗急救服务需求。 | [5 empty] | 1.贯彻落实党中央和国务院关于加强突发公共事件卫生应急机制建设的有关精神，加强医疗卫生应急救援体系建设，提高医疗卫生应急防灾救灾能力，提升应对自然灾害、突发事件医疗卫生指挥协调和紧急救援及抗御能力和日常院前急救水平，进一步规范医疗质量控制中心的管理，促进质控中心的建设和发展，充分发挥质控中心在医疗质量管理中的作用，不断提高医疗质量，保障医疗安全。 2.省急救中心作为省级基金经办管理机构，继续做好我省疾病应急救助工作，审核省级医疗机构提交的支付申请，对符合救助条件的救治费用向省级财政部门申请支付，并指导各地基金经办机构做好日常工作，及时上报基金审核的相关材料和信息，切实为因身份不明、无能力支付医疗费用等原因而得不到及时救治的患者提供及时、有效的医疗救治，确保此项工作长效、稳妥、可持续运行。 3.加强全省及省急救中心急救人员的专业训练，建立高素质的人才队伍，提高院前医疗急救的服务质量，举办一期省外航空培训班。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 参加省外航空急救培训班期数 | = | 1 | 期 | 1期 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 举办全省疾病应急救助工作培训班期数 | = | 1 | 期 | 1期 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 地州进行院前急救质量控制调研分组数 | = | 6 | 组 | 6组 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 院前电子病历系统升级次数 | = | 1 | 次 | 1次 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 医疗设备台数 | = | 32 | 台/套 | 32台 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 举办全省院前医疗质量控制培训班期数 | = | 2 | 期 | 0期 | 5 | 0 | 原计划10至12月完成，因疫情影响未举办质控培训班。
产出指标 |  | 数量指标 | 突发公共卫生事件应急物资批数 | = | 1 | 批 | 1批 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 疾病应急救助资金申报完成率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 采购时间控制率 | <= | 3 | 月 | <=3 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 日常急救调度派出时间及时性 | <= | 3 | 分钟 | <=3分钟 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障院前急救运行 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 99% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 原计划2022年10至12月举办全省院前医疗质量控制培训班2期，因疫情影响未举办。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.32 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省急救中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2020年10月至12月临时性工作补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 0.96 |  | 0.96 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全力做好新冠肺炎疫情防控和医疗救治工作，全面贯彻习近平总书记关于疫情防控系列重要讲话精神，坚决落实党中央、省委和省政府的决定部署，按照分区分级精准防控策略，抓好重点场所、重点人群防控，做好“外防输入”工作，做好疑似和确诊患者的转运工作。 | [5 empty] | 按省应对疫情工作领导小组指挥部和省、市卫健委指令，2020年10月，中心调派负压救护车组89车次，转运疫情相关病例90人。其中：确诊病例3车次3人。2020年11月，调派负压救护车组54车次，转运相关病例54人。其中：确诊病例5车次5人。2020年12月，调派负压救护车组88车次，转运相关病例118人，其中：确诊病例8车次8人。按照（国明电〔2020〕10号）、《云南省卫生健康委关于开展新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助统计汇总工作的通知》要求，中心严格按照发放范围和标准按月开展疫情防治一线医务人员的临时性补助统计工作。2020年10至12月期间，临时性工作补助共计0.96万元。经单位统计、公示报委人事处上报省人社厅、省财政厅审批通过。中央专项资金0.96万元划拨到中心后已及时发放至个人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠肺炎疫情防控医护人员补助 | = | 1 | 项 | 1项 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 完成政府指令性任务 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省急救中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省急救中心2022年度医疗卫生事业发展三年行动计划第二批专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 463 |  | 310.04 | 10 | 66.96 | 6.7
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 463 |  | 310.04 |  | 66.96
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步做好新冠肺炎等传染病疫情防控工作,提高救护车消杀效率,规范转运工作,避免交叉感染。根据云南省院前救急体系建设三年行动计划要求，按标准建立高效、安全的洗消站，满足传染病紧急医疗救治和转运任务，全面提升院前急救水平和传染病服务效率。 | [5 empty] | 我中心在调查研究洗消中心建设市场情况的基础上，于2022年10月通过政府采购方式，确定了洗消中心建设项目的承建方，并于2022年12月开工建设，目前建设项目已完成，将于近期验收后投入使用。截止2022年12月底，项目资金完成支付310.04万元，剩余152.96万元已结转到2023年继续使用，待工程验收完成后支付。 项目建设完成后将成为云南省第一个标准化的传染性疾病转运、洗消、保障中心，可以满足在传染性疾病突发情况下医务人员、急救车辆的消杀处理，有效避免交叉感染，也为全省各州（市）传染性疾病洗消中心建设提供了宝贵经验。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 洗消中心 | = | 1 | 项 | 1项 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障院前急救运行 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 99% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 洗消中心项目2022年11月签定政府采购合同，12月按合同规定支付预付款，其余款项待工程建设完工验收后再支付尾款，152.96万元已申请结转到2023年继续使用。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.7 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省急救中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 63.6 |  | 58.11 | 10 | 91.37 | 9.14
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 63.6 |  | 58.11 |  | 91.37
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提高我省院前医务人员的急救技能和业务水平，满足患者对院前急救服务的需求，建立完善的院前急救服务体系，更好推进院前急救的各项工作，在全省开展院前急救医务人员培训、万名医师支援县医院。 | [5 empty] | 1.派出2名人员对口帮扶基层医院，以受援急救中心的实际需求为工作重点，依托我中心资源优势，集中力量解决问题，全面提升受援医院的院前急救医疗技术水平。 2.培训全省院前急救医务人员50人，提升了全省院前急救的医务工作人员急救水平，提升参加培训的院前急救业务骨干能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 83.75
产出指标 |  | 数量指标 | 派驻医师帮扶贫困地区公立医院 | = | 4 | 人 | 2人 | 12.5 | 6.25 | 因院前医务人员紧张，只派出2名。下一步将克服困难按要求人员数量派出人员。
产出指标 |  | 数量指标 | 参加院前急救培训人数 | = | 50 | 人 | 50人 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 院前急救医务人员培训招生率 | >= | 90 | % | 100% | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 时效指标 | 项目执行完成率 | = | 100 | % | 100% | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 院前急救医疗服务能力 | = | 较上一年提升 | 年 | 较上一年提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 绩效自评扣分情况：因院前医务人员紧张，只派出2名，扣6.25分；项目执行率扣0.86分，共扣7.11分。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.89 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。