## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第二批医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10.5 |  | 9.3 | 10 | 88.57 | 8.86 | 举办培训班结余1.2万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10.5 |  | 9.3 |  | 88.57
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、提升全省院前急救的医务工作人员急救水平，参加培训的院前急救业务骨干能力提升。 二、帮扶当地院前急救能力提升，引进我中心成熟管理经验，建立健全各项技术规范和管理制度，以期提高受援方院前急救水平。 | [5 empty] | 为提高我省院前医务人员的急救技能和业务水平，满足患者对院前急救服务的需求，建立完善的院前急救服务体系，更好推进院前急救的各项工作，开展全省院前急救医务人员培训50人，派2名医师到昭通市彝良县急救中心进行对口帮扶。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参加院前急救培训人数 | = | 50 | 人 | 50人 | 12.5 | 12.5 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 派驻医师帮扶贫困地区公立医院人数 | = | 2 | 人 | 2人 | 12.5 | 12.5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 院前急救医务人员培训招生率 | >= | 90 | % | 100% | 12.5 | 12.5 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 项目执行完成率 | = | 100 | % | 100% | 12.5 | 12.5 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 院前急救医疗服务能力 | = | 较上一年提升 | 年 | 较上一年提升 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参培学员满意度 | >= | 90 | % | 98% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 二级指标 to 指标完成情况 得分
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.86 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年卫生健康事业高质量发展三年行动计划第三批专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1087 |  | 666.63 | 10 | 61.33 | 6.13 | 采购结余39.55万元财政已收回，结转380.82万元到2025年继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1087 |  | 666.63 |  | 61.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.提升省急救中心指挥调度能力及院前急救服务水平。通过项目实施，全省院前急救出诊量达到40万人次/年，昆明市院前急救出诊量达到10万人次/年，持续保障院前医疗急救事业发展投入，保障院前医疗急救事业与区域经济社会发展和市民需要相适应。不断更新报废的医疗设备，保证市民享受到更加快捷、高效的急救服务。 2.保障全省调度云平台、指挥调度系统及各项业务系统正常持续安全、稳定运行。按照《云南省“十四五”院前医疗急救体系建设规划》，构建全省“1+15”院前急救调度模式，完善全省急救体系建设，依托全省调度云平台和指挥调度系统，整合全省院前急救资源，提升指挥调度效能，逐步建立健全省、州（市）、县、乡（镇）四级院前急救网络。支付全省院前急救调度云平台云资源租用及通讯费。 3.进一步提高卫生应急处置能力。卫生应急装备、物资等得到补充完善，强化卫生应急队伍培训、应急演练，进一步加强云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力和干部保健能力，不断提高突发事件的现场处置能力和处置水平，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。具体完成以下工作：购车载院前急救设备10套，快速生化检测仪2台，新生儿转运专用设备2套，完成多媒体教室建设1项，完成院前急救指挥调度系统升级及配套设备更新1项，完成全省院前急救云平台及指挥调度系统云资源、专网租用1项，完成云南省急救中心20M互联网专线接入1项，完成救护车车载定位信息终端购置1项。 | [5 empty] | 完成了车载院前急救设备采购、新生儿转运专用设备采购、车载院前急救设备、多媒体教室建设、院前急救指挥调度系统升级及配套设备更新、全省院前急救云平台及指挥调度系统云资源、专网租用。院前急救指挥调度系统软件升级72.9万元、除颤监护仪10套80.60万元和20M互联网专线接入3.6万元，已招标正在走签订合同流程。单北斗定位导航车载终端100套100万元鉴于委规划处正在研究推进全省单北斗定位导航车载终端替代工作，建议待全省项目实施方案确定后，视进展情况与全省项目统筹考虑再具体实施。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85.98
产出指标 |  | 数量指标 | 多媒体教室建设完成率 | = | 100 | % | 100% | 6.25 | 6.25 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 全省院前急救云平台建设完成率 | = | 100 | % | 100% | 6.25 | 6.25 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 设备购置完成率 | = | 100 | % | 35.67% | 6.25 | 2.23 | 预算购171个设备，实际购61个设备。心肺复苏包因不满足三家，流标，2025年1月重新开标。单北斗定位导航车载终端100套100万元鉴于委规划处正在研究推进全省单北斗定位导航车载终端替代工作，建议待全省项目实施方案确定后，视进展情况与全省项目统筹考虑再具体实施。
产出指标 |  | 质量指标 | 心肺复苏成功率 | >= | 3 | % | 4.46% | 6.25 | 6.25 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 突发事件响应卫生应急处置及时率 | = | 100 | % | 100% | 6.25 | 6.25 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 平均急救响应时间进一步缩短（城区） | <= | 15 | 分钟 | 13分钟 | 6.25 | 6.25 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 平均急救响应时间进一步缩短（农村） | <= | 30 | 分钟 | 25分钟 | 6.25 | 6.25 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 平均10秒内接听率 | >= | 90 | % | 95% | 6.25 | 6.25 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 院前急救医疗服务能力 | >= | 上一年度 | 年 | 较上一年提升 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 全省院前急救出诊量 | >= | 40 | 万人次/年 | 44.9万人次/年 | 10 | 10 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 昆明市院前急救出诊量 | >= | 10 | 万人次/年 | 15.7万人次/年 | 10 | 10 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 95.99% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 二级指标 to 指标完成情况 得分
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.11 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年基本公共卫生服务中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 12.23 | 10 | 61.15 | 6.12 | 由于项目资金6月才下达，上半年卫生应急演练差旅费已从中心自筹资金中支出，下半年未进行卫生应急演练，且大部分指令性现场医疗服务保障未发生差旅费，因此差旅费结余7.77万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 12.23 |  | 61.15
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步提高卫生应急处置和指令性现场医疗服务保障能力：卫生应急装备、物资等得到补充完善，强化卫生应急队伍培训、应急演练，进一步加强云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力和指令性现场医疗服务保障能力，不断提高突发事件的现场处置能力和处置水平，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。 | [5 empty] | 购应急物资一批，完成医疗卫生应急工作和指令性现场医疗服务保障任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 指令性现场医疗服务完成情况 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 突发事件响应卫生应急处置及时率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 保障突发事件及时处置 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 95.99% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 二级指标 to 指标完成情况 得分
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.12 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 48.5 |  | 48.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 48.5 |  | 48.5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升全省院前急救的医务工作人员急救水平，参加培训的院前急救业务骨干能力提升。 | [5 empty] | 为提高我省院前医务人员的急救技能和业务水平，满足患者对院前急救服务的需求，建立完善的院前急救服务体系，更好推进院前急救的各项工作，开展全省院前急救医务人员培训50人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参加院前急救培训人数 | = | 50 | 人 | 50人 | 16.5 | 16.5 | 无
产出指标 |  | 质量指标 | 院前急救医务人员培训招生率 | >= | 90 | % | 100% | 16.5 | 16.5 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 项目执行完成率 | = | 100 | % | 100% | 17 | 17 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 院前急救医疗服务能力 | = | 较上一年提升 | 年 | 较上一年提升 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象的满意度。 | >= | 90 | % | 98% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 二级指标 to 指标完成情况 得分
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年保健基地医院能力提升经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100 |  | 86.98 | 10 | 86.98 | 8.7 | 采购结余13.02万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100 |  | 86.98 |  | 86.98
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 补充完善急救医疗设备，购置便携式B超诊断仪1台、转运呼吸机2台、电动上车担架3个，提高院前医疗急救能力和水平，保障院前急救医疗安全，不断提升突发事件卫生应急、大型活动及会议医疗保障、干部保健和日常院前急救能力，最大限度满足人民群众日益增长的卫生应急和日常院前急救需求，保障人民群众生命健康和城市运行安全，增强人民群众对院前急救服务的获得感。 | [5 empty] | 购置便携式B超诊断仪1台、转运呼吸机2台、电动上车担架3个，提高院前医疗急救能力和水平，保障院前急救医疗安全，不断提升突发事件卫生应急、大型活动及会议医疗保障、干部保健和日常院前急救能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 设备购置完成率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 大型会议活动的医疗保障完成率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 医疗服务能力 | = | 上一年 | 年 | 较上一年提升 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 95.99% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 二级指标 to 指标完成情况 得分
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.7 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 866.07 |  | 866.07 |  | 861.75 | 10 | 99.5 | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 858.87 |  | 858.87 |  | 854.55 |  | 99.5
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本中心劳派人员、公用经费保障，按规定落实劳派人员各项待遇，支持中心院前急救工作部门正常运转。 | [5 empty] | 按规定落实劳务派遣人员待遇，支付劳务派遣人员工资、绩效和社保等费用，保障院前急救工作正常运转。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 劳务派遣人员工资福利发放事业人数 | <= | 83 | 人 | 79 | 50 | 50 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 95.99% | 5 | 5 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 99% | 5 | 5 | 无
其他需要说明的事项 | bar: 二级指标 to 指标完成情况 得分
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.95 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省急救中心应急医疗救援能力建设专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2092.8 |  | 2092.8 |  | 860.55 | 10 | 41.12 | 4.11 | 非财政资金1000万元：预计三峡集团2024年捐赠我中心1000万元，购置救护车20辆（含部分医疗设备），发放到地州，但实际未收到捐赠。财政资金结余151.39万元财政已收回，申请结转80.86万元到2025年继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 1092.8 |  | 1092.8 |  | 860.55 |  | 78.75
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.提升省急救中心指挥调度能力及院前急救服务水平。通过项目实施，年呼救受理量达到11万以上，持续保障院前医疗急救事业发展投入，保障院前医疗急救事业与区域经济社会发展和市民需要相适应。购置心肺复苏机4台，便携式B超5台，120报警电话定位服务1项，进行信息系统升级和运维，云南省急救中心薪酬绩效管理咨询服务采购1项，定制档案密集柜等。 2.加强培训，提高院前急救人员专业技术水平。通过日常医疗急救、应对突发事件和航空医疗救援培训，提高我省院前医疗急救人员的技术水平和服务能力。 3.完善院前急救医疗质量控制中心建设。强化院前医疗急救质控，充分发挥好省级院前医疗质量控制中心的作用，加强各级院前急救机构的管理，保障院前急救医疗安全，提高院前救治水平，规范全省院前急救建设。举办院前医疗质量控制培训班1期，组织院前急救质控工作人员参加全国质量控制相关学习，分6组每组4人到部分州市进行质控工作督导 4.进一步提高卫生应急处置和干部保健能力。卫生应急装备、物资等得到补充完善，强化卫生应急队伍培训、应急演练，进一步加强云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力和干部保健能力，不断提高突发事件的现场处置能力和处置水平，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。购置应急物资一批，购买转运呼吸机3台，心肺复苏机10台，便携式B超1台。 5.做好疾病应急救助基金办公室工作。举办全省疾病应急救助工作培训班期1期，组织好全省疾病应急救助基金申报审核工作，分6组每组4人到部分州市进行疾病应急救助工作督导。 6.做好备灾救灾中心大楼运行管理维护工作。按照云南备灾省救灾中心建设规划，省急救中心指挥调度中心将搬迁至云南省救灾备灾中心大楼，之后，大楼将交由我中心管理，做好备灾救灾中心大楼运行管理维护工作。 7.做好云南省第七届院前医疗急救技能大赛工作。为贯彻落实《进一步完善云南省院前医疗急救服务实施意见》，践行“健康中国”伟大目标，省卫生健康委拟定于2024年在全省范围内开展第七届全省急救中心急救技能竞赛活动，由我中心负责承办。 8.预计三峡集团2024年捐赠我中心1000万元，购置救护车20辆（含部分医疗设备），发放到地州。 | [5 empty] | 1.提升省急救中心指挥调度能力及院前急救服务水平。通过项目实施，2024年呼救受理量达到20.52万以上，提升省急救中心指挥调度容灾备灾能力，满足突发事件应急指挥调度需求。购置心肺复苏机10台，呼吸机3台，120报警电话定位服务1项，进行信息系统升级和运维，电子签名系统一套，云南省急救中心薪酬绩效管理咨询服务采购1项，定制档案密集柜一套，购买病历彩色打印机一台。 2.保障全省调度云平台、指挥调度系统及各项业务系统正常持续安全、稳定运行。完成省级指挥调度中心搬迁相关升级改造，完成全省急救云平台及业务系统网络信息安全体系建设及云资源升级。 3.提升应对新冠肺炎疫情防控能力。补充防疫物资，保障疫情防正常运行。 4.进一步提高卫生应急处置和干部保健能力，多次派出医护人员外出参加急救、应急等培训，提高院前急救人员专业技术水平。 5.完善院前急救医疗质量控制中心建设。分6组到15个州市对院前医疗质量控制情况进行调研和督导，举办全省院前医疗质量控制培训班1期。 6.继续做好疾病应急救助基金办公室工作。组织完成疾病应急救助资金申报工作；举办全省疾病应急救助工作培训班1期；分5组到15个州市对疾病应急救助基金管理情况进行调研和督导。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80.67
产出指标 |  | 数量指标 | 疾病应急救助资金申报完成率 | = | 100 | % | 100% | 7 | 7 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 备灾救灾中心大楼运行管理维护 | = | 1 | 项 | 1项 | 7 | 7 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 设备购置完成率 | = | 100 | % | 41.67% | 8 | 3.33 | 预算购置36个设备，其中包含三峡捐赠的20辆救护车，实际三峡集团未捐赠，未购20辆救护车，未购便携式B超1台，实际购15个设备。
产出指标 |  | 数量指标 | 举办培训班期数 | = | 3 | 期 | 2 | 7 | 4.67 | 预计举办培训班期3期，根据工作需要实际举办2期。
产出指标 |  | 数量指标 | 地州进行院前急救质量控制调研分组数 | = | 6 | 组 | 4 | 7 | 4.67 | 预计6个中心领导分6组到地州进行质控调研，因其中一位领导调离中心，一位领导生病，实际分4组到地州进行质控调研。
产出指标 |  | 质量指标 | 心肺复苏成功率 | >= | 3 | % | 4.46% | 7 | 7 | 无
产出指标 |  | 时效指标 | 突发事件响应卫生应急处置及时率 | = | 100 | % | 100% | 7 | 7 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 保障院前急救运行 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 15 | 15 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 年呼救受理量 | >= | 110000 | 次 | 205169 | 15 | 15 | 从2024年6月起整个昆明市统一调派，呼救量大增。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 95.99% | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 三峡集团2024年预计捐赠我中心1000万元，购置救护车20辆（含部分医疗设备），发放到地州，但实际未接捐赠。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 84.78 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入