## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第十届上海合作组织成员国农业部长会经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.4 |  | 2.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.4 |  | 2.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好第十届上海合作组织成员国农业部长会议现场医疗急救服务保障工作，2025年7月29—31日，我中心每天派出2个救护车组进行现场医疗急救驻会保障服务工作。 | [5 empty] | 2025年7月29—31日，我中心每天派出2个救护车组做好第十届上海合作组织成员国农业部长会议现场医疗急救服务保障工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 第十届上海合作组织成员国农业部长会议医疗保障 | = | 一 | 项 | 一 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 保障会议健康有序运行 | = | 正常运转 | 项 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参加会议人员对医疗保障服务的满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 50 |  | 49.56 | 10 | 99.12 | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 50 |  | 49.56 |  | 99.12
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步提高卫生应急处置能力：卫生应急装备、物资等得到补充完善，强化卫生应急队伍培训、应急演练，进一步加强云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力，不断提高突发事件的现场处置能力和处置水平，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。具体完成以下工作：购呼吸机1台共20万元，购制氧机1台共0.9万元，购电动搬运车1辆共0.3万元，购应急物资1批共28.8万元。 | [5 empty] | 卫生应急处置能力进一步提高，卫生应急装备、物资等得到补充完善，卫生应急队伍培训、应急演练得到强化，云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力进一步加强，突发事件的现场处置能力和处置水平不断提高，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。购呼吸机1台，制氧机1台，电动搬运车1辆购应急物资1批。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 应急物资购置完成情况 | = | 1.00 | 批 | 1.00 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 医疗设备购置完成率 | = | 100 | % | 100 | 17 | 17
产出指标 |  | 时效指标 | 突发事件响应卫生应急处置及时率 | = | 100 | % | 100 | 16 | 16
效益指标 |  | 社会效益 | 突发公共卫生事件处置率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 95.85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.91 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 52.96 |  | 52.96 |  | 52.96 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 52.96 |  | 52.96 |  | 52.96 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、提升全省院前急救的医务工作人员急救水平，参加培训的院前急救业务骨干能力提升。 二、派2人到基层医院，帮扶当地院前急救能力提升，引进我中心成熟管理经验，建立健全各项技术规范和管理制度，以期提高受援方院前急救水平。 三、通过开展院前急救医务人员培训项目，为基层培养院前急救医务专业人才50人。 | [5 empty] | 为提高我省院前医务人员的急救技能和业务水平，满足患者对院前急救服务的需求，建立完善的院前急救服务体系，更好推进院前急救的各项工作，开展全省院前急救医务人员培训50人，派2名医师到昭通市彝良县急救中心进行对口帮扶。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 派驻医师帮扶贫困地区公立医院人数 | = | 2 | 人 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 院前急救医务人员培训人数 | = | 50 | 人 | 50 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 院前急救医务人员培训招生率 | >= | 90% | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 急诊急救技术掌握度 | >= | 1 | 种 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 项目执行完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 院前急救医疗服务能力 | = | 较上一年提升 | 年 | 较上一年提升 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 院前急救医务专业人数 | = | 较上一年增加 | 年 | 较上一年增加 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 院前急救医务人员培训参培学员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 588.75 |  | 588.75 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 588.75 |  | 588.75 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.提升省急救中心指挥调度能力及院前急救服务水平。通过项目实施，昆明市院前急救出诊量达到11万人次/年，持续保障院前医疗急救事业发展投入，保障院前医疗急救事业与区域经济社会发展和市民需要相适应。不断更新报废的医疗设备，保证市民享受到更加快捷、高效的急救服务。 2.进一步提高卫生应急处置能力。卫生应急装备、物资等得到补充完善，强化卫生应急队伍培训、应急演练，进一步加强云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力和干部保健能力，不断提高突发事件的现场处置能力和处置水平，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。具体完成以下工作：购转运呼吸机5台共85.00万元，购主动多维减振医疗担架支撑平台2台共55.00万元，购心肺复苏包5个共35.00万元，购双通道注射泵10台共30.00万元，购场景化急救培训硬件设备1套40.62万元，AED 训练机（有屏）20台共9.00万元，智能化创伤及重症模拟训练设备1套141.00万元，智能急救综合女性模型1套87.00万元，模拟除颤训练设备2套共12.00万元，心肺复苏模拟人4个共2.88万元，自救互救模拟训练模型2台共14.00万元，高级佩戴式烧伤模拟套装2套共15.00万元，技能操作综合训练平台3.0 1套6.50万元，电动电控转运呼吸机2台共22.00万元，可视喉镜4套共12.00万元，心肺复苏机2台共38.00万元。 | [5 empty] | 1.省急救中心指挥调度能力及院前急救服务水平提升。通过项目实施，昆明市院前急救出诊量达到18万人次/年，持续保障院前医疗急救事业发展投入，保障院前医疗急救事业与区域经济社会发展和市民需要相适应。不断更新报废的医疗设备，保证市民享受到更加快捷、高效的急救服务。 2.进一步提高卫生应急处置能力。卫生应急装备、物资等得到补充完善，卫生应急队伍培训、应急演练得到强化，云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力和干部保健能力进一步加强，突发事件的现场处置能力和处置水平不断提高，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。购转运呼吸机5台、主动多维减振医疗担架支撑平台2台、心肺复苏包5个、双通道注射泵10台、场景化急救培训硬件设备1套、AED 训练机（有屏）20台、智能化创伤及重症模拟训练设备1套、智能急救综合女性模型1套、模拟除颤训练设备2套、心肺复苏模拟人4个、自救互救模拟训练模型2台、高级佩戴式烧伤模拟套装2套、技能操作综合训练平台3.0 1套、电动电控转运呼吸机2台、可视喉镜4套、心肺复苏机2台。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 设备购置完成率 | = | 100 | % | 100 | 17 | 17
产出指标 |  | 质量指标 | 心肺复苏成功率 | >= | 3 | % | 3.98 | 17 | 17
产出指标 |  | 时效指标 | 突发事件响应卫生应急处置及时率 | = | 100 | % | 100 | 16 | 16
效益指标 |  | 社会效益 | 院前急救医疗服务能力 | >= | 上一年度 | 年 | 上一年度 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 昆明市院前急救出诊量 | >= | 11 | 万人次/年 | 18 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 95.85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 医疗卫生能力提升补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 290.6 |  | 273.64 | 10 | 94.16 | 9.42
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 290.6 |  | 273.64 |  | 94.16
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 补充完善急救医疗设备，购买转运呼吸机26台，心电监护除颤仪12台，输液泵1台，心肺复苏机20台，购置北斗定位车载终端1批，派遣1-2名保健队伍人员到北京等中央保健基地医院进修学习，举办美国心脏协会（AHA）培训百名急救导师和学员培训班，提高院前医疗急救能力和水平，保障院前急救医疗安全，不断提升突发事件卫生应急、大型活动及会议医疗保障、干部保健和日常院前急救能力，最大限度满足人民群众日益增长的卫生应急和日常院前急救需求，保障人民群众生命健康和城市运行安全，增强人民群众对院前急救服务的获得感。 | [5 empty] | 急救医疗设备得到补充完善，购买医疗设备转运呼吸机等一批，购置北斗定位车载终端1批，派遣4名保健队伍人员到北京等中央保健基地医院进修学习，举办美国心脏协会（AHA）培训百名急救导师和学员培训班，院前医疗急救能力和水平提高，保障院前急救医疗安全，突发事件卫生应急、大型活动及会议医疗保障、干部保健和日常院前急救能力不断提升，最大限度满足人民群众日益增长的卫生应急和日常院前急救需求，保障人民群众生命健康和城市运行安全，增强人民群众对院前急救服务的获得感。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 设备购置完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 保健队伍人员到北京等中央保健基地医院进修学习人数 | >= | 壹 | 人 | 4 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 美国心脏协会（AHA）培训班培训人数 | >= | 575 | 人 | 605 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 心肺复苏成功率 | >= | 3 | % | 3.98 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 突发事件响应卫生应急处置及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 医疗服务能力 | > | 2024 | 年 | 2024 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 95.85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.42 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 866.07 |  | 866.07 |  | 877.96 | 10 | 101.37 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 7.2 |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 858.87 |  | 858.87 |  | 870.76 |  | 101.38
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本中心劳派人员、公用经费保障，按规定落实劳派人员各项待遇，支持中心院前急救工作部门正常运转。 | [5 empty] | 本中心劳派人员、公用经费保障充分，劳派人员各项待遇已按规定落实，中心院前急救工作部门正常运转。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 劳务派遣人员工资福利发放事业人数 | <= | 83 | 人 | 79 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 95.85 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 99 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  |  | 其他人员支出，2025年非财政拨款全年执行数870.76万元。2025年中心劳务派遣人员经费超年度预算的原因主要是以下几点： 1.随着工作年限的增加、职称的晋升，劳务派遣人员的基本工资逐年增加。 2.劳务派遣人员的社会保险逐年增加。 3.中心2025年下半年进行了奖励性绩效分配制度改革，改革后，绩效分配激励作用得到更大发挥，经济运行状况较上一年好，在落实在职在编职工“两个允许”的同时，劳务派遣人员的奖励性绩效同步提升。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 443.28 |  | 259.32 |  | 259.32 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 443.28 |  | 259.32 |  | 259.32 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.专网租用：急救专网汇聚中心至天翼云1G数据专线1条、急救专网汇聚中心至专属云1G数据专线2条、调度云平台VPDN应用300M链路（急救专网汇聚中心至VPDN平台）1条、各州市急救专网汇聚点至州市急救中心100M链路15条、省急救中心200M互联网专线2条、省急救中心至州（市）急救中心调度200M链路15条、急救视频会议专网链接各急救中心10M链路16条、省急救中心120语音中继（30B+D）2条。 2.配套网络通信服务：智能AI调度语音平台优化服务1项、指挥调度急救文本短信服务200万条、调度指挥中心固话服务10部、救护车车载终端物联网卡420张、车载终端4/5G-VPDN卡230张。 3.租用全省急救云平台及指挥调度业务系统所需云资源，并提供运行和维护保障服务，保障全省急救调度云平台、指挥调度业务信息系统持续安全、稳定运行，保证全省院前急救业务正常开展。 4.支付云南省急救中心院前急救电子病历系统运维服务费21万元，开展在全省15个州（市）进行系统部署、培训和使用的相关工作。 | [5 empty] | 1.专网租用：急救专网汇聚中心至天翼云1G数据专线1条、急救专网汇聚中心至专属云1G数据专线2条、调度云平台VPDN应用300M链路（急救专网汇聚中心至VPDN平台）1条、各州市急救专网汇聚点至州市急救中心100M链路15条、省急救中心200M互联网专线2条、省急救中心至州（市）急救中心调度200M链路15条、急救视频会议专网链接各急救中心10M链路16条、省急救中心120语音中继（30B+D）2条。 2.配套网络通信服务：智能AI调度语音平台优化服务1项、指挥调度急救文本短信服务200万条、调度指挥中心固话服务10部、救护车车载终端物联网卡420张、车载终端4/5G-VPDN卡230张。 3.支付云南省急救中心院前急救电子病历系统运维服务费21万元，开展在全省16个州（市）进行系统部署、培训和使用的相关工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 数据录入量 | >= | 15000 | 条 | 49000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 用户活跃度 | >= | 5 | 次 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 全省15个州（市）进行系统部署和培训数量 | = | 15 | 个 | 16 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 病历完成率 | >= | 95 | % | 97 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 合规性 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 数据准确性 | <= | 10 | % | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 病历完整性 | >= | 90 | % | 92 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 响应时间 | <= | 2 | 秒 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 病历生成时间 | <= | 5 | 分钟 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 数据传输速度 | >= | 10 | MB/s | 15 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 急救效率提升 | >= | 5 | % | 5 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 医疗质量改善 | >= | 5 | % | 5 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 全省院前急救出诊量 | >= | 40 | 万人次/年 | 37.9 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 昆明市院前急救出诊量 | >= | 10 | 万人次/年 | 10.9 | 7.5 | 7.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 85 | % | 95.85 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 医护人员满意度 | >= | 90 | % | 91 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  |  | 根据《云南省数据局关于推进省级政务信息系统使用省级政务云有关工作的通知》的要求，省级非涉密政务信息化系统迁移上政务云做到应上尽上，故云南省急救中心全省急救云平台及指挥调度系统云资源租用2025年项目（183.60万元）申请财政收回。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省急救中心应急医疗救援能力建设专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1588.84 |  | 1661.86 |  | 633.66 | 10 | 38.13 | 3.81 | 三峡集团2025年预计捐赠我中心1000万元，购置救护车20辆（含部分医疗设备），发放到地州，但实际未接捐赠。
|  | 其中：当年财政拨款 | 588.84 |  | 581 |  | 552.8 |  | 95.15
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 80.86 |  | 80.86 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.提升省急救中心指挥调度能力及院前急救服务水平。通过项目实施，年呼救受理量达到11万以上，持续保障院前医疗急救事业发展投入，保障院前医疗急救事业与区域经济社会发展和市民需要相适应。为保障突发事件工作正常开展，需添置和更新一批应急物资装备。 2.加强培训，提高院前急救人员专业技术水平。通过日常医疗急救、应对突发事件和航空医疗救援培训，购急救培训设备一批（57个），购买转运呼吸机3台，输液泵7台，提高我省院前医疗急救人员的技术水平和服务能力。 3.完善院前急救医疗质量控制中心建设。强化院前医疗急救质控，充分发挥好省级院前医疗质量控制中心的作用，加强各级院前急救机构的管理，保障院前急救医疗安全，提高院前救治水平，规范全省院前急救建设。举办院前医疗质量控制培训班2期，组织院前急救质控工作人员参加全国质量控制相关学习，分6组每组3人到部分州市进行质控工作督导 4.进一步提高卫生应急处置和干部保健能力。卫生应急装备、物资等得到补充完善，强化卫生应急队伍培训、应急演练，进一步加强云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力和干部保健能力，不断提高突发事件的现场处置能力和处置水平，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。 5做好指令性现场医疗服务保障工作。 6.做好疾病应急救助基金办公室工作。举办全省疾病应急救助工作培训班期2期，组织好全省疾病应急救助基金申报审核工作，分6组每组2人到部分州市进行疾病应急救助工作督导。 7.做好院前急救宣传工作。 8.预计三峡集团2024年捐赠我中心1000万元，购置救护车20辆（含部分医疗设备），发放到地州。 | [5 empty] | 1.省急救中心指挥调度能力及院前急救服务水平提升。通过项目实施，年呼救受理量达到18万以上，持续保障院前医疗急救事业发展投入，保障院前医疗急救事业与区域经济社会发展和市民需要相适应。为保障突发事件工作正常开展，添置和更新了一批应急物资装备。 2.培训加强，院前急救人员专业技术水平提高。通过日常医疗急救、应对突发事件和航空医疗救援培训，购入急救培训设备一批（57个），购买转运呼吸机3台，输液泵7台，我省院前医疗急救人员的技术水平和服务能力提高。 3.院前急救医疗质量控制中心建设完成。院前医疗急救质控得到强化，省级院前医疗质量控制中心的作用得到充分发挥，各级院前急救机构的管理加强，院前急救医疗安全有效保障，院前救治水平提高，全省院前急救建设规范。举办院前医疗质量控制培训班2期，组织院前急救质控工作人员参加全国质量控制相关学习，分6组每组3人到部分州市进行质控工作督导。 4.卫生应急处置和干部保健能力进一步提高。卫生应急装备、物资等得到补充完善，卫生应急队伍培训、应急演练得到强化，云南省急救中心处置各类突发事件的紧急医学救援能力和干部保健能力进一步加强，突发事件的现场处置能力和处置水平不断提高，最大限度拯救民众生命、减少财产损失，保障社会和谐稳定。 5.完成指令性现场医疗服务保障工作。 6.完成疾病应急救助基金办公室工作。举办全省疾病应急救助工作培训班期2期，组织全省疾病应急救助基金申报审核工作，分6组每组2人到部分州市进行疾病应急救助工作督导。 7.完成院前急救宣传工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 设备购置完成率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 地州进行院前急救质量控制调研分组数 | <= | 6 | 组 | 6 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 举办培训班期数 | = | 4 | 期 | 4 | 7 | 7
产出指标 |  | 质量指标 | 大型会议活动的医疗保障完成率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 质量指标 | 院前急救心肺复苏成功率 | >= | 3 | % | 3.98 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 突发事件响应卫生应急处置及时率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 时效指标 | 日常急救调度派出时间及时性 | <= | 3 | 分钟 | 1.5 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益 | 年呼救受理量 | >= | 130000 | 次 | 233946 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 保障院前急救运行 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 95.85 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 三峡集团2025年预计捐赠我中心1000万元，购置救护车20辆（含部分医疗设备），发放到地州，但实际未接捐赠。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.81 | 优

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5.84 |  | 5.74 | 10 | 98.29 | 9.83
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5.84 |  | 5.74 |  | 98.29
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、提升全省院前急救的医务工作人员急救水平，参加培训的院前急救业务骨干能力提升。 二、派2人到基层医院，帮扶当地院前急救能力提升，引进我中心成熟管理经验，建立健全各项技术规范和管理制度，以期提高受援方院前急救水平。 三、通过开展院前急救医务人员培训项目，为基层培养院前急救医务专业人才50人。 | [5 empty] | 为提高我省院前医务人员的急救技能和业务水平，满足患者对院前急救服务的需求，建立完善的院前急救服务体系，更好推进院前急救的各项工作，开展全省院前急救医务人员培训50人，派2名医师到昭通市彝良县急救中心进行对口帮扶。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 派驻医师帮扶贫困地区公立医院人数 | = | 2 | 人 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 院前急救医务人员培训人数 | = | 50 | 人 | 50 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 急诊急救技术掌握度 | >= | 1.00 | 种 | 1.00 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 院前急救医务人员培训招生率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 项目执行完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 院前急救医疗服务能力 | = | 较上一年提升 | 年 | 较上一年提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 院前急救医务人员培训参培学员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.83 | 优

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省急救中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省医疗卫生应急备灾救灾中心运行经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省急救中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 403.96 |  | 403.96 |  | 394.34 | 10 | 97.62 | 9.76
|  | 其中：当年财政拨款 | 403.96 |  | 403.96 |  | 394.34 |  | 97.62
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付云南省医疗卫生应急备灾救灾中心2025年物业管理费、维修费、水电费，一楼库房改造费用。 保证云南省医疗卫生应急备灾救灾中心秩序稳定，保洁服务质量达标，绿化养护服务达标，设备设施正常运行，会议服务顺畅。 | [5 empty] | 2025年云南省医疗卫生应急备灾救灾中心大楼秩序稳定，保洁服务质量达标，绿化养护服务达标，设备设施正常运行，会议服务顺畅。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 平均每天清洁次数 | >= | 2 | 次 | 3 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 保安平均每天执勤时间 | = | 24 | 小时 | 24 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 绿化养护面积 | >= | 11000 | 平方米 | 11000 | 16 | 16
效益指标 |  | 社会效益 | 云南省医疗卫生应急备灾救灾中心运转 | = | 正常运转 | 年 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.76 | 优